## WBS
[16 empty] | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
[19 empty] | 月 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
[19 empty] | 日 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
数式用 | # | 大項目(レベル1) | # | 中項目(レベル2) | # | 小項目(レベル3) | 成果物 | 作業者 | 確認者 | 開始日(予定) | 終了日(予定) | 開始日(実績) | 終了日(実績) | 予定日数 | 進捗度 | 遅延flg | 予定工数 | 実績工数 | 備考 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
E5 | 1 | プログラミング | [15 empty] | 0
E5 | 1 |  | 1 | 汎用 | [13 empty] | 0
| 1 |  |  |  | 1 | ログイン |  | 林 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2 | 100 |  | 14 |  |  |  | 4
| 1 |  |  |  | 2 | ログアウト |  | 林 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2 | 100 |  | 14 |  |  |  | 3
E5 | 1 |  | 2 | 商品管理 | [13 empty] | 0
E5 | 1 |  |  |  | 1 | 商品一覧表示(一般会員) |  | 菅原 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-10 |  | 2 | 50 |  | 14 | 7 |  |  | 7
E5 | 1 |  |  |  | 2 | 表示順変更(新着順) |  | 林 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0 | 追加機能
E5 | 1 |  |  |  | 3 | 表示順変更(売れ筋順) |  | 林 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0 | 追加機能
E5 | 1 |  |  |  | 4 | カテゴリ別検索 |  | 菅原 |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  |  | 2 |  |  | 14 | 0 | 追加機能
| 1 |  |  |  | 5 | 商品詳細(一般会員) |  | 菅原 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15
E5 | 1 |  | 3 | 買い物かご | [13 empty] | 0
| 1 |  |  |  | 1 | 商品一覧表示 |  | 田中 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-10 |  | 2 | 50 |  | 14 |  |  |  | 7
| 1 |  |  |  | 2 | 商品追加 |  | 田中 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 |  |  | 2 |  |  | 14
| 1 |  |  |  | 3 | 商品削除 |  | 田中 |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  | 2 |  |  | 14
| 1 |  |  |  | 4 | 関連商品表示 |  | 田中 |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  |  | 2 |  |  | 14 |  | オリジナル機能
E5 | 1 |  | 4 | 注文管理 | [13 empty] | 0
| 1 |  |  |  | 1 | 注文一覧表示(一般会員) |  | 十河 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-10 |  | 2 | 50 |  | 14 |  |  |  | 7
| 1 |  |  |  | 2 | 注文詳細表示(一般会員) |  | 十河 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 |  |  | 2 |  |  | 14
| 1 |  |  |  | 3 | 注文登録 |  | 十河 |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  |  | 2 |  |  | 14
E5 | 1 |  | 5 | 会員管理 | [13 empty] | 0
| 1 |  |  |  | 1 | 会員詳細表示(一般会員) |  | 貝塚 |  | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-10 |  | 2 | 50 |  | 14 |  |  |  | 7
| 1 |  |  |  | 2 | 会員登録(一般会員) |  | 貝塚 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 |  |  | 2 |  |  | 14
| 1 |  |  |  | 3 | 会員変更(一般会員) |  | 貝塚 |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  | 2 |  |  | 14
| 1 |  |  |  | 4 | 会員削除(一般会員) |  | 貝塚 |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  |  | 2 |  |  | 14
E5 | 1 | [16 empty] | 0
E30 | 2 | 単体テスト | [15 empty] | 0
E30 | 2 |  | 1 | 汎用 | [13 empty] | 0
| 2 |  |  |  | 1 | 単体テスト仕様書の作成 |  | 林 |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 2 |  |  | 14
| 2 |  |  |  | 2 | 単体テストの実施 |  | 菅原 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 3 | バグ修正 |  | 林 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 4 | 単体テストの実施(再テスト) |  | 菅原 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 5 | 単体テスト成績書の作成 |  | 菅原 |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 4 |  |  | 28
E30 | 2 |  | 2 | 商品管理 | [13 empty] | 0
| 2 |  |  |  | 1 | 単体テスト仕様書の作成 |  | 菅原 |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 2 |  |  | 14
| 2 |  |  |  | 2 | 単体テストの実施 |  | 田中 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 3 | バグ修正 |  | 菅原 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 4 | 単体テストの実施(再テスト) |  | 田中 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 1 |  |  | 7
| 2 |  |  |  | 5 | 単体テスト成績書の作成 |  | 田中 |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 4 |  |  | 28
E30 | 2 |  | 3 | 買い物かご | [13 empty] | 0
E30 | 2 |  |  |  | 1 | 単体テスト仕様書の作成 |  | 田中 |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 2 |  |  | 14 | 0
E30 | 2 |  |  |  | 2 | 単体テストの実施 |  | 十河 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 3 | バグ修正 |  | 田中 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
E30 | 2 |  |  |  | 4 | 単体テストの実施(再テスト) |  | 十河 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 5 | 単体テスト成績書の作成 |  | 十河 |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 4 |  |  | 28
E30 | 2 |  | 4 | 注文管理 | [13 empty] | 0
E30 | 2 |  |  |  | 1 | 単体テスト仕様書の作成 |  | 十河 |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 2 |  |  | 14 | 0
E30 | 2 |  |  |  | 2 | 単体テストの実施 |  | 貝塚 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 3 | バグ修正 |  | 十河 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
E30 | 2 |  |  |  | 4 | 単体テストの実施(再テスト) |  | 貝塚 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 5 | 単体テスト成績書の作成 |  | 貝塚 |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 4 |  |  | 28
E30 | 2 |  | 5 | 会員管理 | [13 empty] | 0
E30 | 2 |  |  |  | 1 | 単体テスト仕様書の作成 |  | 貝塚 |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  | 2 |  |  | 14 | 0
E30 | 2 |  |  |  | 2 | 単体テストの実施 |  | 林 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 3 | バグ修正 |  | 貝塚 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 1 |  |  | 7
E30 | 2 |  |  |  | 4 | 単体テストの実施(再テスト) |  | 林 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0
| 2 |  |  |  | 5 | 単体テスト成績書の作成 |  | 林 |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 4 |  |  | 28
E30 | 2 | [16 empty] | 0
E62 | 3 | 成果報告 | [15 empty] | 0
E62 | 3 |  | 1 | 成果報告資料作成 | [13 empty] | 0
| 3 |  |  |  | 1 | 成果報告スライド作成 |  | 林、菅原、十河 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  |  | 2 |  |  | 14
E62 | 3 |  | 2 | 環境構築 | [13 empty] | 0
| 3 |  |  |  | 1 | 発表用環境(AWSデプロイ) |  | 田中 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  |  | 1 |  |  | 7
| 3 |  |  |  | 2 | バックアップ用環境(AWSデプロイ) |  | 貝塚 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  |  | 1 |  |  | 7
| 3 |  | 3 | 発表
| 3 |  |  |  | 1 | リハーサル |  | 全員 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 1 |  |  | 7
| 3 |  |  |  | 2 | 発表 |  | 全員 |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 1 |  |  | 7
| 3 |  | 4 | 成果物納品(提出)
| 3 |  |  |  | 1 | 成果物の整理・準備 |  | 林 |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 1 |  |  | 7
| 3 |  |  |  | 2 | 提出 |  | 林 |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 1 |  |  | 7
0 | 3 | [16 empty] | 0
作業時間（h）
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B4: E列の数式用
Note on D4: タスク全体のタイトルを記載 大項目ごとの最終タスクには○をつける
Note on F4: 作業そのものの名前や作業対象を記載する
Note on H4: 作成、レビュー、実施といったタスク名を記載
Note on I4: タスクによって完成する成果物、またはタスクの対象となる成果物を記載
Note on P4: 土日祝日を除いた営業日
Note on Q4: 着手：10% 成果物の形ができた：50% 最終確認中：80% レビュー依頼済み：100%
Note on R4: 進捗が100%未満かつ今日が終了日以降であるなら遅延と表示

## 休日
2020/7/7現在
祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 名前 | DATEVALUE
| 2020-01-01 | 水 | 元日 | 43831
| 2020-01-13 | 月 | 成人の日 | 43843
| 2020-02-11 | 火 | 建国記念の日 | 43872
| 2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日 | 43884
| 2020-02-24 | 月 | 振替休日 | 43885
| 2020-03-20 | 金 | 春分の日 | 43910
| 2020-04-29 | 水 | 昭和の日 | 43950
| 2020-05-03 | 日 | 憲法記念日 | 43954
| 2020-05-04 | 月 | みどりの日 | 43955
| 2020-05-05 | 火 | こどもの日 | 43956
| 2020-05-06 | 水 | 振替休日 | 43957
| 2020-07-23 | 木 | 海の日 | 44035
| 2020-07-24 | 金 | スポーツの日 | 44036
| 2020-08-10 | 月 | 山の日 | 44053
| 2020-09-21 | 月 | 敬老の日 | 44095
| 2020-09-22 | 火 | 秋分の日 | 44096
| 2020-11-03 | 火 | 文化の日 | 44138
| 2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日 | 44158
| 2021-01-01 | 金 | 元日 | 44197
| 2021-01-11 | 月 | 成人の日 | 44207
| 2021-02-11 | 木 | 建国記念の日 | 44238
| 2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日 | 44250
| 2021-03-20 | 土 | 春分の日 | 44275
| 2021-04-29 | 木 | 昭和の日 | 44315
| 2021-05-03 | 月 | 憲法記念日 | 44319
| 2021-05-04 | 火 | みどりの日 | 44320
| 2021-05-05 | 水 | こどもの日 | 44321
| 2021-07-19 | 月 | 海の日 | 44396
| 2021-08-11 | 水 | 山の日 | 44419
| 2021-09-20 | 月 | 敬老の日 | 44459
| 2021-09-23 | 木 | 秋分の日 | 44462
| 2021-10-11 | 月 | スポーツの日 | 44480
| 2021-11-03 | 水 | 文化の日 | 44503
| 2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 | 44523
| 2022-01-01 | 土 | 元日 | 44562
| 2022-01-10 | 月 | 成人の日 | 44571
| 2022-02-11 | 金 | 建国記念の日 | 44603
| 2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日 | 44615
| 2022-03-21 | 月 | 春分の日 | 44641
| 2022-04-29 | 金 | 昭和の日 | 44680
| 2022-05-03 | 火 | 憲法記念日 | 44684
| 2022-05-04 | 水 | みどりの日 | 44685
| 2022-05-05 | 木 | こどもの日 | 44686
| 2022-07-18 | 月 | 海の日 | 44760
| 2022-08-11 | 木 | 山の日 | 44784
| 2022-09-19 | 月 | 敬老の日 | 44823
| 2022-09-23 | 金 | 秋分の日 | 44827
| 2022-10-10 | 月 | スポーツの日 | 44844
| 2022-11-03 | 木 | 文化の日 | 44868
| 2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日 | 44888
| 2023-01-01 | 日 | 元日 | 44927
| 2023-01-02 | 月 | 振替休日 | 44928
| 2023-01-09 | 月 | 成人の日 | 44935
| 2023-02-11 | 土 | 建国記念の日 | 44968
| 2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日 | 44980
| 2023-03-21 | 火 | 春分の日 | 45006
| 2023-04-29 | 土 | 昭和の日 | 45045
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日 | 45049
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日 | 45050
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日 | 45051
| 2023-07-17 | 月 | 海の日 | 45124
| 2023-08-11 | 金 | 山の日 | 45149
| 2023-09-18 | 月 | 敬老の日 | 45187
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日 | 45192
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日 | 45208
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日 | 45233
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日 | 45253
| 2024-01-01 | 月 | 元日 | 45292
| 2024-01-08 | 月 | 成人の日 | 45299
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日 | 45333
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日 | 45334
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日 | 45345
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日 | 45371
| 2024-04-29 | 月 | 昭和の日 | 45411
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日 | 45415
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日 | 45416
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日 | 45417
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日 | 45418
| 2024-07-15 | 月 | 海の日 | 45488
| 2024-08-11 | 日 | 山の日 | 45515
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日 | 45516
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日 | 45551
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日 | 45557
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日 | 45558
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日 | 45579
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日 | 45599
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日 | 45600
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日 | 45619
| 2025-01-01 | 水 | 元日 | 45658
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日 | 45670
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日 | 45699
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日 | 45711
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日 | 45712
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日 | 45736
| 2025-04-29 | 火 | 昭和の日 | 45776
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日 | 45780
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日 | 45781
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日 | 45782
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日 | 45783
| 2025-07-21 | 月 | 海の日 | 45859
| 2025-08-11 | 月 | 山の日 | 45880
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日 | 45915
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日 | 45923
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日 | 45943
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日 | 45964
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日 | 45984
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日 | 45985
| 2026-01-01 | 木 | 元日 | 46023
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日 | 46034
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日 | 46064
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日 | 46076
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日 | 46101
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日 | 46141
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日 | 46145
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日 | 46146
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日 | 46147
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日 | 46148
| 2026-07-20 | 月 | 海の日 | 46223
| 2026-08-11 | 火 | 山の日 | 46245
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日 | 46286
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日 | 46287
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日 | 46288
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日 | 46307
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日 | 46329
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日 | 46349
| 2027-01-01 | 金 | 元日 | 46388
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日 | 46398
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日 | 46429
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日 | 46441
| 2027-03-21 | 日 | 春分の日 | 46467
| 2027-03-22 | 月 | 振替休日 | 46468
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日 | 46506
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日 | 46510
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日 | 46511
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日 | 46512
| 2027-07-19 | 月 | 海の日 | 46587
| 2027-08-11 | 水 | 山の日 | 46610
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日 | 46650
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日 | 46653
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日 | 46671
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日 | 46694
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 | 46714
| 2028-01-01 | 土 | 元日 | 46753
| 2028-01-10 | 月 | 成人の日 | 46762
| 2028-02-11 | 金 | 建国記念の日 | 46794
| 2028-02-23 | 水 | 天皇誕生日 | 46806
| 2028-03-20 | 月 | 春分の日 | 46832
| 2028-04-29 | 土 | 昭和の日 | 46872
| 2028-05-03 | 水 | 憲法記念日 | 46876
| 2028-05-04 | 木 | みどりの日 | 46877
| 2028-05-05 | 金 | こどもの日 | 46878
| 2028-07-17 | 月 | 海の日 | 46951
| 2028-08-11 | 金 | 山の日 | 46976
| 2028-09-18 | 月 | 敬老の日 | 47014
| 2028-09-22 | 金 | 秋分の日 | 47018
| 2028-10-09 | 月 | スポーツの日 | 47035
| 2028-11-03 | 金 | 文化の日 | 47060
| 2028-11-23 | 木 | 勤労感謝の日 | 47080
| 2029-01-01 | 月 | 元日 | 47119
| 2029-01-08 | 月 | 成人の日 | 47126
| 2029-02-11 | 日 | 建国記念の日 | 47160
| 2029-02-12 | 月 | 振替休日 | 47161
| 2029-02-23 | 金 | 天皇誕生日 | 47172
| 2029-03-20 | 火 | 春分の日 | 47197
| 2029-04-29 | 日 | 昭和の日 | 47237
| 2029-04-30 | 月 | 振替休日 | 47238
| 2029-05-03 | 木 | 憲法記念日 | 47241
| 2029-05-04 | 金 | みどりの日 | 47242
| 2029-05-05 | 土 | こどもの日 | 47243
| 2029-07-16 | 月 | 海の日 | 47315
| 2029-08-11 | 土 | 山の日 | 47341
| 2029-09-17 | 月 | 敬老の日 | 47378
| 2029-09-23 | 日 | 秋分の日 | 47384
| 2029-09-24 | 月 | 振替休日 | 47385
| 2029-10-08 | 月 | スポーツの日 | 47399
| 2029-11-03 | 土 | 文化の日 | 47425
| 2029-11-23 | 金 | 勤労感謝の日 | 47445
| 2030-01-01 | 火 | 元日 | 47484
| 2030-01-14 | 月 | 成人の日 | 47497
| 2030-02-11 | 月 | 建国記念の日 | 47525
| 2030-02-23 | 土 | 天皇誕生日 | 47537
| 2030-03-20 | 水 | 春分の日 | 47562
| 2030-04-29 | 月 | 昭和の日 | 47602
| 2030-05-03 | 金 | 憲法記念日 | 47606
| 2030-05-04 | 土 | みどりの日 | 47607
| 2030-05-05 | 日 | こどもの日 | 47608
| 2030-05-06 | 月 | 振替休日 | 47609
| 2030-07-15 | 月 | 海の日 | 47679
| 2030-08-11 | 日 | 山の日 | 47706
| 2030-08-12 | 月 | 振替休日 | 47707
| 2030-09-16 | 月 | 敬老の日 | 47742
| 2030-09-23 | 月 | 秋分の日 | 47749
| 2030-10-14 | 月 | スポーツの日 | 47770
| 2030-11-03 | 日 | 文化の日 | 47790
| 2030-11-04 | 月 | 振替休日 | 47791
| 2030-11-23 | 土 | 勤労感謝の日 | 47810
| 2031-01-01 | 水 | 元日 | 47849
| 2031-01-13 | 月 | 成人の日 | 47861
| 2031-02-11 | 火 | 建国記念の日 | 47890
| 2031-02-23 | 日 | 天皇誕生日 | 47902
| 2031-02-24 | 月 | 振替休日 | 47903
| 2031-03-21 | 金 | 春分の日 | 47928
| 2031-04-29 | 火 | 昭和の日 | 47967
| 2031-05-03 | 土 | 憲法記念日 | 47971
| 2031-05-04 | 日 | みどりの日 | 47972
| 2031-05-05 | 月 | こどもの日 | 47973
| 2031-05-06 | 火 | 振替休日 | 47974
| 2031-07-21 | 月 | 海の日 | 48050
| 2031-08-11 | 月 | 山の日 | 48071
| 2031-09-15 | 月 | 敬老の日 | 48106
| 2031-09-23 | 火 | 秋分の日 | 48114
| 2031-10-13 | 月 | スポーツの日 | 48134
| 2031-11-03 | 月 | 文化の日 | 48155
| 2031-11-23 | 日 | 勤労感謝の日 | 48175
| 2031-11-24 | 月 | 振替休日 | 48176
| 2032-01-01 | 木 | 元日 | 48214
| 2032-01-12 | 月 | 成人の日 | 48225
| 2032-02-11 | 水 | 建国記念の日 | 48255
| 2032-02-23 | 月 | 天皇誕生日 | 48267
| 2032-03-20 | 土 | 春分の日 | 48293
| 2032-04-29 | 木 | 昭和の日 | 48333
| 2032-05-03 | 月 | 憲法記念日 | 48337
| 2032-05-04 | 火 | みどりの日 | 48338
| 2032-05-05 | 水 | こどもの日 | 48339
| 2032-07-19 | 月 | 海の日 | 48414
| 2032-08-11 | 水 | 山の日 | 48437
| 2032-09-20 | 月 | 敬老の日 | 48477
| 2032-09-21 | 火 | 国民の休日 | 48478
| 2032-09-22 | 水 | 秋分の日 | 48479
| 2032-10-11 | 月 | スポーツの日 | 48498
| 2032-11-03 | 水 | 文化の日 | 48521
| 2032-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 | 48541
| 2033-01-01 | 土 | 元日 | 48580
| 2033-01-10 | 月 | 成人の日 | 48589
| 2033-02-11 | 金 | 建国記念の日 | 48621
| 2033-02-23 | 水 | 天皇誕生日 | 48633
| 2033-03-20 | 日 | 春分の日 | 48658
| 2033-03-21 | 月 | 振替休日 | 48659
| 2033-04-29 | 金 | 昭和の日 | 48698
| 2033-05-03 | 火 | 憲法記念日 | 48702
| 2033-05-04 | 水 | みどりの日 | 48703
| 2033-05-05 | 木 | こどもの日 | 48704
| 2033-07-18 | 月 | 海の日 | 48778
| 2033-08-11 | 木 | 山の日 | 48802
| 2033-09-19 | 月 | 敬老の日 | 48841
| 2033-09-23 | 金 | 秋分の日 | 48845
| 2033-10-10 | 月 | スポーツの日 | 48862
| 2033-11-03 | 木 | 文化の日 | 48886
| 2033-11-23 | 水 | 勤労感謝の日 | 48906
| 2034-01-01 | 日 | 元日 | 48945
| 2034-01-02 | 月 | 振替休日 | 48946
| 2034-01-09 | 月 | 成人の日 | 48953
| 2034-02-11 | 土 | 建国記念の日 | 48986
| 2034-02-23 | 木 | 天皇誕生日 | 48998
| 2034-03-20 | 月 | 春分の日 | 49023
| 2034-04-29 | 土 | 昭和の日 | 49063
| 2034-05-03 | 水 | 憲法記念日 | 49067
| 2034-05-04 | 木 | みどりの日 | 49068
| 2034-05-05 | 金 | こどもの日 | 49069
| 2034-07-17 | 月 | 海の日 | 49142
| 2034-08-11 | 金 | 山の日 | 49167
| 2034-09-18 | 月 | 敬老の日 | 49205
| 2034-09-23 | 土 | 秋分の日 | 49210
| 2034-10-09 | 月 | スポーツの日 | 49226
| 2034-11-03 | 金 | 文化の日 | 49251
| 2034-11-23 | 木 | 勤労感謝の日 | 49271
| 2035-01-01 | 月 | 元日 | 49310
| 2035-01-08 | 月 | 成人の日 | 49317
| 2035-02-11 | 日 | 建国記念の日 | 49351
| 2035-02-12 | 月 | 振替休日 | 49352
| 2035-02-23 | 金 | 天皇誕生日 | 49363
| 2035-03-21 | 水 | 春分の日 | 49389
| 2035-04-29 | 日 | 昭和の日 | 49428
| 2035-04-30 | 月 | 振替休日 | 49429
| 2035-05-03 | 木 | 憲法記念日 | 49432
| 2035-05-04 | 金 | みどりの日 | 49433
| 2035-05-05 | 土 | こどもの日 | 49434
| 2035-07-16 | 月 | 海の日 | 49506
| 2035-08-11 | 土 | 山の日 | 49532
| 2035-09-17 | 月 | 敬老の日 | 49569
| 2035-09-23 | 日 | 秋分の日 | 49575
| 2035-09-24 | 月 | 振替休日 | 49576
| 2035-10-08 | 月 | スポーツの日 | 49590
| 2035-11-03 | 土 | 文化の日 | 49616
| 2035-11-23 | 金 | 勤労感謝の日 | 49636
| 2036-01-01 | 火 | 元日 | 49675
| 2036-01-14 | 月 | 成人の日 | 49688
| 2036-02-11 | 月 | 建国記念の日 | 49716
| 2036-02-23 | 土 | 天皇誕生日 | 49728
| 2036-03-20 | 木 | 春分の日 | 49754
| 2036-04-29 | 火 | 昭和の日 | 49794
| 2036-05-03 | 土 | 憲法記念日 | 49798
| 2036-05-04 | 日 | みどりの日 | 49799
| 2036-05-05 | 月 | こどもの日 | 49800
| 2036-05-06 | 火 | 振替休日 | 49801
| 2036-07-21 | 月 | 海の日 | 49877
| 2036-08-11 | 月 | 山の日 | 49898
| 2036-09-15 | 月 | 敬老の日 | 49933
| 2036-09-22 | 月 | 秋分の日 | 49940
| 2036-10-13 | 月 | スポーツの日 | 49961
| 2036-11-03 | 月 | 文化の日 | 49982
| 2036-11-23 | 日 | 勤労感謝の日 | 50002
| 2036-11-24 | 月 | 振替休日 | 50003
| 土日一覧 |  |  | 土日一覧
| 2020-01-04 | Sat |  | 43834
| 2020-01-05 | Sun |  | 43835
| 2020-01-11 | Sat |  | 43841
| 2020-01-12 | Sun |  | 43842
| 2020-01-18 | Sat |  | 43848
| 2020-01-19 | Sun |  | 43849
| 2020-01-25 | Sat |  | 43855
| 2020-01-26 | Sun |  | 43856
| 2020-02-01 | Sat |  | 43862
| 2020-02-02 | Sun |  | 43863
| 2020-02-08 | Sat |  | 43869
| 2020-02-09 | Sun |  | 43870
| 2020-02-15 | Sat |  | 43876
| 2020-02-16 | Sun |  | 43877
| 2020-02-22 | Sat |  | 43883
| 2020-02-23 | Sun |  | 43884
| 2020-02-29 | Sat |  | 43890
| 2020-03-01 | Sun |  | 43891
| 2020-03-07 | Sat |  | 43897
| 2020-03-08 | Sun |  | 43898
| 2020-03-14 | Sat |  | 43904
| 2020-03-15 | Sun |  | 43905
| 2020-03-21 | Sat |  | 43911
| 2020-03-22 | Sun |  | 43912
| 2020-03-28 | Sat |  | 43918
| 2020-03-29 | Sun |  | 43919
| 2020-04-04 | Sat |  | 43925
| 2020-04-05 | Sun |  | 43926
| 2020-04-11 | Sat |  | 43932
| 2020-04-12 | Sun |  | 43933
| 2020-04-18 | Sat |  | 43939
| 2020-04-19 | Sun |  | 43940
| 2020-04-25 | Sat |  | 43946
| 2020-04-26 | Sun |  | 43947
| 2020-05-02 | Sat |  | 43953
| 2020-05-03 | Sun |  | 43954
| 2020-05-09 | Sat |  | 43960
| 2020-05-10 | Sun |  | 43961
| 2020-05-16 | Sat |  | 43967
| 2020-05-17 | Sun |  | 43968
| 2020-05-23 | Sat |  | 43974
| 2020-05-24 | Sun |  | 43975
| 2020-05-30 | Sat |  | 43981
| 2020-05-31 | Sun |  | 43982
| 2020-06-06 | Sat |  | 43988
| 2020-06-07 | Sun |  | 43989
| 2020-06-13 | Sat |  | 43995
| 2020-06-14 | Sun |  | 43996
| 2020-06-20 | Sat |  | 44002
| 2020-06-21 | Sun |  | 44003
| 2020-06-27 | Sat |  | 44009
| 2020-06-28 | Sun |  | 44010
| 2020-07-04 | Sat |  | 44016
| 2020-07-05 | Sun |  | 44017
| 2020-07-11 | Sat |  | 44023
| 2020-07-12 | Sun |  | 44024
| 2020-07-18 | Sat |  | 44030
| 2020-07-19 | Sun |  | 44031
| 2020-07-25 | Sat |  | 44037
| 2020-07-26 | Sun |  | 44038
| 2020-08-01 | Sat |  | 44044
| 2020-08-02 | Sun |  | 44045
| 2020-08-08 | Sat |  | 44051
| 2020-08-09 | Sun |  | 44052
| 2020-08-15 | Sat |  | 44058
| 2020-08-16 | Sun |  | 44059
| 2020-08-22 | Sat |  | 44065
| 2020-08-23 | Sun |  | 44066
| 2020-08-29 | Sat |  | 44072
| 2020-08-30 | Sun |  | 44073
| 2020-09-05 | Sat |  | 44079
| 2020-09-06 | Sun |  | 44080
| 2020-09-12 | Sat |  | 44086
| 2020-09-13 | Sun |  | 44087
| 2020-09-19 | Sat |  | 44093
| 2020-09-20 | Sun |  | 44094
| 2020-09-26 | Sat |  | 44100
| 2020-09-27 | Sun |  | 44101
| 2020-10-03 | Sat |  | 44107
| 2020-10-04 | Sun |  | 44108
| 2020-10-10 | Sat |  | 44114
| 2020-10-11 | Sun |  | 44115
| 2020-10-17 | Sat |  | 44121
| 2020-10-18 | Sun |  | 44122
| 2020-10-24 | Sat |  | 44128
| 2020-10-25 | Sun |  | 44129
| 2020-10-31 | Sat |  | 44135
| 2020-11-01 | Sun |  | 44136
| 2020-11-07 | Sat |  | 44142
| 2020-11-08 | Sun |  | 44143
| 2020-11-14 | Sat |  | 44149
| 2020-11-15 | Sun |  | 44150
| 2020-11-21 | Sat |  | 44156
| 2020-11-22 | Sun |  | 44157
| 2020-11-28 | Sat |  | 44163
| 2020-11-29 | Sun |  | 44164
| 2020-12-05 | Sat |  | 44170
| 2020-12-06 | Sun |  | 44171
| 2020-12-12 | Sat |  | 44177
| 2020-12-13 | Sun |  | 44178
| 2020-12-19 | Sat |  | 44184
| 2020-12-20 | Sun |  | 44185
| 2020-12-26 | Sat |  | 44191
| 2020-12-27 | Sun |  | 44192
| 2021-01-02 | Sat |  | 44198
| 2021-01-03 | Sun |  | 44199
| 2021-01-09 | Sat |  | 44205
| 2021-01-10 | Sun |  | 44206
| 2021-01-16 | Sat |  | 44212
| 2021-01-17 | Sun |  | 44213
| 2021-01-23 | Sat |  | 44219
| 2021-01-24 | Sun |  | 44220
| 2021-01-30 | Sat |  | 44226
| 2021-01-31 | Sun |  | 44227
| 2021-02-06 | Sat |  | 44233
| 2021-02-07 | Sun |  | 44234
| 2021-02-13 | Sat |  | 44240
| 2021-02-14 | Sun |  | 44241
| 2021-02-20 | Sat |  | 44247
| 2021-02-21 | Sun |  | 44248
| 2021-02-27 | Sat |  | 44254
| 2021-02-28 | Sun |  | 44255
| 2021-03-06 | Sat |  | 44261
| 2021-03-07 | Sun |  | 44262
| 2021-03-13 | Sat |  | 44268
| 2021-03-14 | Sun |  | 44269
| 2021-03-20 | Sat |  | 44275
| 2021-03-21 | Sun |  | 44276
| 2021-03-27 | Sat |  | 44282
| 2021-03-28 | Sun |  | 44283
| 2021-04-03 | Sat |  | 44289
| 2021-04-04 | Sun |  | 44290
| 2021-04-10 | Sat |  | 44296
| 2021-04-11 | Sun |  | 44297
| 2021-04-17 | Sat |  | 44303
| 2021-04-18 | Sun |  | 44304
| 2021-04-24 | Sat |  | 44310
| 2021-04-25 | Sun |  | 44311
| 2021-05-01 | Sat |  | 44317
| 2021-05-02 | Sun |  | 44318
| 2021-05-08 | Sat |  | 44324
| 2021-05-09 | Sun |  | 44325
| 2021-05-15 | Sat |  | 44331
| 2021-05-16 | Sun |  | 44332
| 2021-05-22 | Sat |  | 44338
| 2021-05-23 | Sun |  | 44339
| 2021-05-29 | Sat |  | 44345
| 2021-05-30 | Sun |  | 44346
| 2021-06-05 | Sat |  | 44352
| 2021-06-06 | Sun |  | 44353
| 2021-06-12 | Sat |  | 44359
| 2021-06-13 | Sun |  | 44360
| 2021-06-19 | Sat |  | 44366
| 2021-06-20 | Sun |  | 44367
| 2021-06-26 | Sat |  | 44373
| 2021-06-27 | Sun |  | 44374
| 2021-07-03 | Sat |  | 44380
| 2021-07-04 | Sun |  | 44381
| 2021-07-10 | Sat |  | 44387
| 2021-07-11 | Sun |  | 44388
| 2021-07-17 | Sat |  | 44394
| 2021-07-18 | Sun |  | 44395
| 2021-07-24 | Sat |  | 44401
| 2021-07-25 | Sun |  | 44402
| 2021-07-31 | Sat |  | 44408
| 2021-08-01 | Sun |  | 44409
| 2021-08-07 | Sat |  | 44415
| 2021-08-08 | Sun |  | 44416
| 2021-08-14 | Sat |  | 44422
| 2021-08-15 | Sun |  | 44423
| 2021-08-21 | Sat |  | 44429
| 2021-08-22 | Sun |  | 44430
| 2021-08-28 | Sat |  | 44436
| 2021-08-29 | Sun |  | 44437
| 2021-09-04 | Sat |  | 44443
| 2021-09-05 | Sun |  | 44444
| 2021-09-11 | Sat |  | 44450
| 2021-09-12 | Sun |  | 44451
| 2021-09-18 | Sat |  | 44457
| 2021-09-19 | Sun |  | 44458
| 2021-09-25 | Sat |  | 44464
| 2021-09-26 | Sun |  | 44465
| 2021-10-02 | Sat |  | 44471
| 2021-10-03 | Sun |  | 44472
| 2021-10-09 | Sat |  | 44478
| 2021-10-10 | Sun |  | 44479
| 2021-10-16 | Sat |  | 44485
| 2021-10-17 | Sun |  | 44486
| 2021-10-23 | Sat |  | 44492
| 2021-10-24 | Sun |  | 44493
| 2021-10-30 | Sat |  | 44499
| 2021-10-31 | Sun |  | 44500
| 2021-11-06 | Sat |  | 44506
| 2021-11-07 | Sun |  | 44507
| 2021-11-13 | Sat |  | 44513
| 2021-11-14 | Sun |  | 44514
| 2021-11-20 | Sat |  | 44520
| 2021-11-21 | Sun |  | 44521
| 2021-11-27 | Sat |  | 44527
| 2021-11-28 | Sun |  | 44528
| 2021-12-04 | Sat |  | 44534
| 2021-12-05 | Sun |  | 44535
| 2021-12-11 | Sat |  | 44541
| 2021-12-12 | Sun |  | 44542
| 2021-12-18 | Sat |  | 44548
| 2021-12-19 | Sun |  | 44549
| 2021-12-25 | Sat |  | 44555
| 2021-12-26 | Sun |  | 44556
| 2022-01-01 | Sat |  | 44562
| 2022-01-02 | Sun |  | 44563
| 2022-01-08 | Sat |  | 44569
| 2022-01-09 | Sun |  | 44570
| 2022-01-15 | Sat |  | 44576
| 2022-01-16 | Sun |  | 44577
| 2022-01-22 | Sat |  | 44583
| 2022-01-23 | Sun |  | 44584
| 2022-01-29 | Sat |  | 44590
| 2022-01-30 | Sun |  | 44591
| 2022-02-05 | Sat |  | 44597
| 2022-02-06 | Sun |  | 44598
| 2022-02-12 | Sat |  | 44604
| 2022-02-13 | Sun |  | 44605
| 2022-02-19 | Sat |  | 44611
| 2022-02-20 | Sun |  | 44612
| 2022-02-26 | Sat |  | 44618
| 2022-02-27 | Sun |  | 44619
| 2022-03-05 | Sat |  | 44625
| 2022-03-06 | Sun |  | 44626
| 2022-03-12 | Sat |  | 44632
| 2022-03-13 | Sun |  | 44633
| 2022-03-19 | Sat |  | 44639
| 2022-03-20 | Sun |  | 44640
| 2022-03-26 | Sat |  | 44646
| 2022-03-27 | Sun |  | 44647
| 2022-04-02 | Sat |  | 44653
| 2022-04-03 | Sun |  | 44654
| 2022-04-09 | Sat |  | 44660
| 2022-04-10 | Sun |  | 44661
| 2022-04-16 | Sat |  | 44667
| 2022-04-17 | Sun |  | 44668
| 2022-04-23 | Sat |  | 44674
| 2022-04-24 | Sun |  | 44675
| 2022-04-30 | Sat |  | 44681
| 2022-05-01 | Sun |  | 44682
| 2022-05-07 | Sat |  | 44688
| 2022-05-08 | Sun |  | 44689
| 2022-05-14 | Sat |  | 44695
| 2022-05-15 | Sun |  | 44696
| 2022-05-21 | Sat |  | 44702
| 2022-05-22 | Sun |  | 44703
| 2022-05-28 | Sat |  | 44709
| 2022-05-29 | Sun |  | 44710
| 2022-06-04 | Sat |  | 44716
| 2022-06-05 | Sun |  | 44717
| 2022-06-11 | Sat |  | 44723
| 2022-06-12 | Sun |  | 44724
| 2022-06-18 | Sat |  | 44730
| 2022-06-19 | Sun |  | 44731
| 2022-06-25 | Sat |  | 44737
| 2022-06-26 | Sun |  | 44738
| 2022-07-02 | Sat |  | 44744
| 2022-07-03 | Sun |  | 44745
| 2022-07-09 | Sat |  | 44751
| 2022-07-10 | Sun |  | 44752
| 2022-07-16 | Sat |  | 44758
| 2022-07-17 | Sun |  | 44759
| 2022-07-23 | Sat |  | 44765
| 2022-07-24 | Sun |  | 44766
| 2022-07-30 | Sat |  | 44772
| 2022-07-31 | Sun |  | 44773
| 2022-08-06 | Sat |  | 44779
| 2022-08-07 | Sun |  | 44780
| 2022-08-13 | Sat |  | 44786
| 2022-08-14 | Sun |  | 44787
| 2022-08-20 | Sat |  | 44793
| 2022-08-21 | Sun |  | 44794
| 2022-08-27 | Sat |  | 44800
| 2022-08-28 | Sun |  | 44801
| 2022-09-03 | Sat |  | 44807
| 2022-09-04 | Sun |  | 44808
| 2022-09-10 | Sat |  | 44814
| 2022-09-11 | Sun |  | 44815
| 2022-09-17 | Sat |  | 44821
| 2022-09-18 | Sun |  | 44822
| 2022-09-24 | Sat |  | 44828
| 2022-09-25 | Sun |  | 44829
| 2022-10-01 | Sat |  | 44835
| 2022-10-02 | Sun |  | 44836
| 2022-10-08 | Sat |  | 44842
| 2022-10-09 | Sun |  | 44843
| 2022-10-15 | Sat |  | 44849
| 2022-10-16 | Sun |  | 44850
| 2022-10-22 | Sat |  | 44856
| 2022-10-23 | Sun |  | 44857
| 2022-10-29 | Sat |  | 44863
| 2022-10-30 | Sun |  | 44864
| 2022-11-05 | Sat |  | 44870
| 2022-11-06 | Sun |  | 44871
| 2022-11-12 | Sat |  | 44877
| 2022-11-13 | Sun |  | 44878
| 2022-11-19 | Sat |  | 44884
| 2022-11-20 | Sun |  | 44885
| 2022-11-26 | Sat |  | 44891
| 2022-11-27 | Sun |  | 44892
| 2022-12-03 | Sat |  | 44898
| 2022-12-04 | Sun |  | 44899
| 2022-12-10 | Sat |  | 44905
| 2022-12-11 | Sun |  | 44906
| 2022-12-17 | Sat |  | 44912
| 2022-12-18 | Sun |  | 44913
| 2022-12-24 | Sat |  | 44919
| 2022-12-25 | Sun |  | 44920
| 2022-12-31 | Sat |  | 44926
| 2023-01-01 | Sun |  | 44927
| 2023-01-07 | Sat |  | 44933
| 2023-01-08 | Sun |  | 44934
| 2023-01-14 | Sat |  | 44940
| 2023-01-15 | Sun |  | 44941
| 2023-01-21 | Sat |  | 44947
| 2023-01-22 | Sun |  | 44948
| 2023-01-28 | Sat |  | 44954
| 2023-01-29 | Sun |  | 44955
| 2023-02-04 | Sat |  | 44961
| 2023-02-05 | Sun |  | 44962
| 2023-02-11 | Sat |  | 44968
| 2023-02-12 | Sun |  | 44969
| 2023-02-18 | Sat |  | 44975
| 2023-02-19 | Sun |  | 44976
| 2023-02-25 | Sat |  | 44982
| 2023-02-26 | Sun |  | 44983
| 2023-03-04 | Sat |  | 44989
| 2023-03-05 | Sun |  | 44990
| 2023-03-11 | Sat |  | 44996
| 2023-03-12 | Sun |  | 44997
| 2023-03-18 | Sat |  | 45003
| 2023-03-19 | Sun |  | 45004
| 2023-03-25 | Sat |  | 45010
| 2023-03-26 | Sun |  | 45011
| 2023-04-01 | Sat |  | 45017
| 2023-04-02 | Sun |  | 45018
| 2023-04-08 | Sat |  | 45024
| 2023-04-09 | Sun |  | 45025
| 2023-04-15 | Sat |  | 45031
| 2023-04-16 | Sun |  | 45032
| 2023-04-22 | Sat |  | 45038
| 2023-04-23 | Sun |  | 45039
| 2023-04-29 | Sat |  | 45045
| 2023-04-30 | Sun |  | 45046
| 2023-05-06 | Sat |  | 45052
| 2023-05-07 | Sun |  | 45053
| 2023-05-13 | Sat |  | 45059
| 2023-05-14 | Sun |  | 45060
| 2023-05-20 | Sat |  | 45066
| 2023-05-21 | Sun |  | 45067
| 2023-05-27 | Sat |  | 45073
| 2023-05-28 | Sun |  | 45074
| 2023-06-03 | Sat |  | 45080
| 2023-06-04 | Sun |  | 45081
| 2023-06-10 | Sat |  | 45087
| 2023-06-11 | Sun |  | 45088
| 2023-06-17 | Sat |  | 45094
| 2023-06-18 | Sun |  | 45095
| 2023-06-24 | Sat |  | 45101
| 2023-06-25 | Sun |  | 45102
| 2023-07-01 | Sat |  | 45108
| 2023-07-02 | Sun |  | 45109
| 2023-07-08 | Sat |  | 45115
| 2023-07-09 | Sun |  | 45116
| 2023-07-15 | Sat |  | 45122
| 2023-07-16 | Sun |  | 45123
| 2023-07-22 | Sat |  | 45129
| 2023-07-23 | Sun |  | 45130
| 2023-07-29 | Sat |  | 45136
| 2023-07-30 | Sun |  | 45137
| 2023-08-05 | Sat |  | 45143
| 2023-08-06 | Sun |  | 45144
| 2023-08-12 | Sat |  | 45150
| 2023-08-13 | Sun |  | 45151
| 2023-08-19 | Sat |  | 45157
| 2023-08-20 | Sun |  | 45158
| 2023-08-26 | Sat |  | 45164
| 2023-08-27 | Sun |  | 45165
| 2023-09-02 | Sat |  | 45171
| 2023-09-03 | Sun |  | 45172
| 2023-09-09 | Sat |  | 45178
| 2023-09-10 | Sun |  | 45179
| 2023-09-16 | Sat |  | 45185
| 2023-09-17 | Sun |  | 45186
| 2023-09-23 | Sat |  | 45192
| 2023-09-24 | Sun |  | 45193
| 2023-09-30 | Sat |  | 45199
| 2023-10-01 | Sun |  | 45200
| 2023-10-07 | Sat |  | 45206
| 2023-10-08 | Sun |  | 45207
| 2023-10-14 | Sat |  | 45213
| 2023-10-15 | Sun |  | 45214
| 2023-10-21 | Sat |  | 45220
| 2023-10-22 | Sun |  | 45221
| 2023-10-28 | Sat |  | 45227
| 2023-10-29 | Sun |  | 45228
| 2023-11-04 | Sat |  | 45234
| 2023-11-05 | Sun |  | 45235
| 2023-11-11 | Sat |  | 45241
| 2023-11-12 | Sun |  | 45242
| 2023-11-18 | Sat |  | 45248
| 2023-11-19 | Sun |  | 45249
| 2023-11-25 | Sat |  | 45255
| 2023-11-26 | Sun |  | 45256
| 2023-12-02 | Sat |  | 45262
| 2023-12-03 | Sun |  | 45263
| 2023-12-09 | Sat |  | 45269
| 2023-12-10 | Sun |  | 45270
| 2023-12-16 | Sat |  | 45276
| 2023-12-17 | Sun |  | 45277
| 2023-12-23 | Sat |  | 45283
| 2023-12-24 | Sun |  | 45284
| 2023-12-30 | Sat |  | 45290
| 2023-12-31 | Sun |  | 45291
| 2024-01-06 | Sat |  | 45297
| 2024-01-07 | Sun |  | 45298
| 2024-01-13 | Sat |  | 45304
| 2024-01-14 | Sun |  | 45305
| 2024-01-20 | Sat |  | 45311
| 2024-01-21 | Sun |  | 45312
| 2024-01-27 | Sat |  | 45318
| 2024-01-28 | Sun |  | 45319
| 2024-02-03 | Sat |  | 45325
| 2024-02-04 | Sun |  | 45326
| 2024-02-10 | Sat |  | 45332
| 2024-02-11 | Sun |  | 45333
| 2024-02-17 | Sat |  | 45339
| 2024-02-18 | Sun |  | 45340
| 2024-02-24 | Sat |  | 45346
| 2024-02-25 | Sun |  | 45347
| 2024-03-02 | Sat |  | 45353
| 2024-03-03 | Sun |  | 45354
| 2024-03-09 | Sat |  | 45360
| 2024-03-10 | Sun |  | 45361
| 2024-03-16 | Sat |  | 45367
| 2024-03-17 | Sun |  | 45368
| 2024-03-23 | Sat |  | 45374
| 2024-03-24 | Sun |  | 45375
| 2024-03-30 | Sat |  | 45381
| 2024-03-31 | Sun |  | 45382
| 2024-04-06 | Sat |  | 45388
| 2024-04-07 | Sun |  | 45389
| 2024-04-13 | Sat |  | 45395
| 2024-04-14 | Sun |  | 45396
| 2024-04-20 | Sat |  | 45402
| 2024-04-21 | Sun |  | 45403
| 2024-04-27 | Sat |  | 45409
| 2024-04-28 | Sun |  | 45410
| 2024-05-04 | Sat |  | 45416
| 2024-05-05 | Sun |  | 45417
| 2024-05-11 | Sat |  | 45423
| 2024-05-12 | Sun |  | 45424
| 2024-05-18 | Sat |  | 45430
| 2024-05-19 | Sun |  | 45431
| 2024-05-25 | Sat |  | 45437
| 2024-05-26 | Sun |  | 45438
| 2024-06-01 | Sat |  | 45444
| 2024-06-02 | Sun |  | 45445
| 2024-06-08 | Sat |  | 45451
| 2024-06-09 | Sun |  | 45452
| 2024-06-15 | Sat |  | 45458
| 2024-06-16 | Sun |  | 45459
| 2024-06-22 | Sat |  | 45465
| 2024-06-23 | Sun |  | 45466
| 2024-06-29 | Sat |  | 45472
| 2024-06-30 | Sun |  | 45473
| 2024-07-06 | Sat |  | 45479
| 2024-07-07 | Sun |  | 45480
| 2024-07-13 | Sat |  | 45486
| 2024-07-14 | Sun |  | 45487
| 2024-07-20 | Sat |  | 45493
| 2024-07-21 | Sun |  | 45494
| 2024-07-27 | Sat |  | 45500
| 2024-07-28 | Sun |  | 45501
| 2024-08-03 | Sat |  | 45507
| 2024-08-04 | Sun |  | 45508
| 2024-08-10 | Sat |  | 45514
| 2024-08-11 | Sun |  | 45515
| 2024-08-17 | Sat |  | 45521
| 2024-08-18 | Sun |  | 45522
| 2024-08-24 | Sat |  | 45528
| 2024-08-25 | Sun |  | 45529
| 2024-08-31 | Sat |  | 45535
| 2024-09-01 | Sun |  | 45536
| 2024-09-07 | Sat |  | 45542
| 2024-09-08 | Sun |  | 45543
| 2024-09-14 | Sat |  | 45549
| 2024-09-15 | Sun |  | 45550
| 2024-09-21 | Sat |  | 45556
| 2024-09-22 | Sun |  | 45557
| 2024-09-28 | Sat |  | 45563
| 2024-09-29 | Sun |  | 45564
| 2024-10-05 | Sat |  | 45570
| 2024-10-06 | Sun |  | 45571
| 2024-10-12 | Sat |  | 45577
| 2024-10-13 | Sun |  | 45578
| 2024-10-19 | Sat |  | 45584
| 2024-10-20 | Sun |  | 45585
| 2024-10-26 | Sat |  | 45591
| 2024-10-27 | Sun |  | 45592
| 2024-11-02 | Sat |  | 45598
| 2024-11-03 | Sun |  | 45599
| 2024-11-09 | Sat |  | 45605
| 2024-11-10 | Sun |  | 45606
| 2024-11-16 | Sat |  | 45612
| 2024-11-17 | Sun |  | 45613
| 2024-11-23 | Sat |  | 45619
| 2024-11-24 | Sun |  | 45620
| 2024-11-30 | Sat |  | 45626
| 2024-12-01 | Sun |  | 45627
| 2024-12-07 | Sat |  | 45633
| 2024-12-08 | Sun |  | 45634
| 2024-12-14 | Sat |  | 45640
| 2024-12-15 | Sun |  | 45641
| 2024-12-21 | Sat |  | 45647
| 2024-12-22 | Sun |  | 45648
| 2024-12-28 | Sat |  | 45654
| 2024-12-29 | Sun |  | 45655
| 2025-01-04 | Sat |  | 45661
| 2025-01-05 | Sun |  | 45662
| 2025-01-11 | Sat |  | 45668
| 2025-01-12 | Sun |  | 45669
| 2025-01-18 | Sat |  | 45675
| 2025-01-19 | Sun |  | 45676
| 2025-01-25 | Sat |  | 45682
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1